- 阳光优采平台运营推广月报（2026年5月）

- 核心数据总览

| 核心指标 |  | 本月数量 | 上月数量 | 环比变化 | 累计数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同签订 | 已签订 | 0份 | 3份 | 减少3份 | 18份 |
|  | 用印中 | 1份 | 1份 | / | 11份 |
| 专区开设 | 专区上线 | 3个 | 1个 | 增长2个 | 21个 |
|  | 专区上量 | 3个 | 1个 | 增长2个 | 8个 |
| 订单情况 | 订单数量 | 89笔 | 45笔 | 增长44笔 | 279笔 |
|  | 订单总额 | 201831.17元 | 99008.65元 | 增长102822.52元 | 469245.47元 |
| 采购人数量 | 采购人数量 | 218家 | 75家 | 增长143家 | 344家 |
| 供应商数量 | 本地供应商 | 29家 | 30家 | 减少1家 | 120家 |
|  | 电商 | 0家 | 3家 | 减少3家 | 24家 |
| 标证通 | 发证量 | 47本 | 30本 | 增长17本 | 174本 |
|  | 收益 | 6049元 | 3499元 | 增长2550元 | 20344元 |

本月新增合作合同1份，合作方为新疆中新建数字发展有限公司。

| 序号 | 客户名称 | 客户属性 | 省市 | 分公司 | 签订状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆中新建数字发展有限公司 | 国企 | 新疆乌鲁木齐 | 交易兵团分公司 | 用印中 |

截至2026年5月30日，阳光优采产品已开设专区26个，累计签订合作合同29份（含用印中），业务覆盖河北、新疆、广东、山东、湖北、湖南、黑龙江、北京、辽宁、天津、重庆、安徽、海南、浙江、陕西等15个省（市、自治区）；新疆阳光采购平台、大连国企阳光采购平台、中国煤地电子商城、曲阜国投专区、安徽专区等21个专区已经正式上线运营，其中邯郸市阳光优采平台、新疆阳光优采平台、大连阳光采购电子商城、中国煤地电子商城、新疆光正电子商城、小E商城、慧交易·宣城市电子采购商城、黑龙江要素平台电子商城等8个专区已成功产生正式交易订单。

二、分公司工作推进

注：包含“2026年度BP（BGBU）-汇总-运营中心提交稿”中制定BP或有实际业务的分公司。

| 序号 | 分公司 | 本月专区情况 |  |  | 上月专区情况 |  |  | 合计情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合同签订 | 开设 | 上量 | 合同签订 | 开设 | 上量 | 合同签订 | 开设 | 上量 |
| 1 | 交易乌鲁木齐分公司 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 交易北京分公司1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 交易沈阳分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 石家庄分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 交易济南分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 6 | 交易广州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 7 | 交易杭州分公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 交易合肥分公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | 交易长春分公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | 交易长沙分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 交易武汉分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 西安分公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 交易南宁分公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 重庆分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 交易兵团分公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | 交易南京分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 交易上海分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 交易福州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 南昌分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 交易郑州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 交易川南分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 交易川东分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 28 | 25 | 8 |

本月交易杭州分公司、交易合肥分公司、交易长春分公司实现业务突破，本月首次产生交易订单。

根据“2026年度BP（BGBU）-汇总-运营中心提交稿”，其中制定阳光优采年度BP的分公司中，交易南京分公司、交易上海分公司、交易福州分公司、南昌分公司、交易郑州分公司、交易川南分公司、交易川东分公司等7个分公司仍处于零合同、零专区状态，需重点关注和推动。

| - 序 | - 专区名称 | - 专区上线时间 | - 采购人数量 | - 本地供应商数量 | - 订单数量 | - 交易总额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 邯郸专区 | 2025/9/3 | - 1 | - 0 | - 1 | - 33.8 |
| - 2 | 新疆阳光采购平台 | 2025/9/11 | - 4 | - 27 | - 26 | - 10534.64 |
| - 3 | 大连市阳光采购服务平台 | 2025/10/31 | - 9 | - 1 | - 6 | - 270.94 |
| - 4 | 黑龙江要素平台电子商城 | 2025/12/26 | - 1 | - 0 | - 1 | - 19.2 |
| - 5 | 泰安市e采通平台 | 2025/11/11 | - 1 | - 2 | - 0 | - 0 |
| - 6 | - 中国煤地电子商城 | 2026/1/20 | - 181 | - 58 | - 218 | - 384484.33 |
| - 7 | - 曲阜国弘阳光优采专区 | 2026/2/2 | - 1 | - 2 | - 0 | - 0 |
| - 8 | 聊城置业阳光优采专区 | 2026/2/6 | - 1 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 9 | - 新疆光正电子商城 | 2026/3/10 | - 96 | - 12 | - 5 | - 23439.96 |
| - 10 | - 曲阜国投专区 | 2026/4/14 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 11 | 小E商城 | 2026/4/28 | - 35 | - 2 | - 21 | - 48702.6 |
| - 12 | 宣城市阳光优采商城 | 2026/5/8 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1760 |
| - 13 | 海南省专区 | 2026/5/11 | - 10 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 13 | 马鞍山专区 | 2026/5/15 | 3 | 6 | - 0 | - 0 |
| - 合计 |  |  | - 344 | - 111 | - 279 | - 469245.47 |

# 三、专区开设

本月新开专区1个，为与新疆中新建数字发展有限公司合作新开设的中新建专区。

| 序 | 专区名称 | 客户名称 | 省市 | 分公司 | 开设日期 | 交付日期 | 开设周期（天） | 运营中心上量负责人 | 分公司上量负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邯郸专区 | 邯郸国发数字科技有限公司 | 河北省邯郸市 | 石家庄分公司 | 2025/8/8 | 2025/9/3 | 26 | 李涛 | 吴昊阳 |
| 2 | 新疆阳光采购平台 | 新疆阳光采购中心有限公司 | 新疆乌鲁木齐市 | 交易乌鲁木齐分公司 | 2025/8/8 | 2025/9/11 | 34 | 李涛 | 魏建虎 |
| 3 | 湛江市阳光优采平台 | 湛江市招标采购代理有限公司 | 广东省湛江市 | 交易广州分公司 | 2025/10/15 | 2025/11/15 | 31 | 李涛 | 黎培展 |
| 4 | 大连国企阳光采购平台 | 大连阳光采购服务有限公司 | 辽宁省大连市 | 交易沈阳分公司 | 2025/8/8 | 2025/10/31 | 84 | 邵威 | 朱鑫权 |
| 5 | 泰安市e采通 | 山东省泰山数据资产运营有限公司 | 山东省泰安市 | 交易济南分公司 | 2025/11/11 | 2025/12/3 | 22 | 李涛 | 马晓蒙 |
| 6 | 恩施州阳光优采平台 | 恩施州国有资本投资运营集团有限公司 | 湖北省恩施州 | 交易武汉分公司 | 2025/11/14 | 2025/12/14 | 30 | 周峰 | 余意 |
| 7 | 株洲市国资委阳光优采专区 | 株洲国投智慧城市产业发展投资有限公司 | 湖南省株洲市 | 交易长沙分公司 | 2025/11/17 | 2026/1/16 | 59 | 李涛 | 鸥文华 |
| 8 | 齐齐哈尔阳光优采专区 | 齐齐哈尔政通大数据公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 交易长春分公司 | 2025/11/17 | 2025/12/15 | 28 | 邵威 | 胡毅鑫 |
| 9 | 中国煤地电子商城 | 中国煤炭地质总局 | 北京市 | 交易北京分公司 | 2025/11/27 | 2025/12/20 | 23 | 邵威 | 刘子轩 |
| 10 | 南方联合专区 | 南方联合产权交易中心有限责任公司 | 广东省广州市 | 交易广州分公司 | 2025/12/2 | 2025/12/25 | 23 | 李涛 | 黎培展 |
| 11 | 十二师新疆丝路亚心数字科技发展有限公司阳光优采专区 | 十二师新疆丝路亚心数字科技发展有限公司 | 新疆乌鲁木齐市 | 交易兵团分公司 | 2025/12/2 | 2026/1/7 | 36 | 李涛 | 王东 |
| 12 | 曲阜国弘阳光优采专区 | 曲阜市国弘热力有限公司 | 山东省济宁市 | 交易济南分公司 | 2025/12/10 | 2026/2/2 | 54 | 李涛 | 庞鑫 |
| 13 | 黑龙江专区 | 黑龙江中易晟联供应链服务有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市 | 交易长春分公司 | 2025/12/16 | 2025/12/26 | 10 | 邵威 | 胡毅鑫 |
| 14 | 国泰新点-阳光优采专区 | 国泰新点软件股份有限公司 | 江苏省苏州市 | / | 2025/12/25 | 2026/1/6 | 12 | / | / |
| 15 | 聊城置业阳光优采专区 | 聊城泰岳置业有限公司 | 山东省聊城市 | 交易济南分公司 | 2026/1/7 | 2026/2/6 | 30 | 李涛 | 庞鑫 |
| 16 | 新疆光正专区 | 新疆光正信息技术咨询服务有限公司 | 新疆昌吉回族自治州 | 交易乌鲁木齐分公司 | 2026/1/26 | 2026/3/10 | 43 | 李涛 | 刘体轩 |
| 17 | 曲阜国投专区 | 曲阜市国有资本投资运营集团有限公司 | 山东省济宁市 | 交易济南分公司 | 2026/1/27 | 2026/2/27 | 31 | 李涛 | 庞鑫 |
| 18 | 安徽专区 | 安徽省阳光采购服务平台有限责任公司 | 安徽省合肥市 | 交易合肥分公司 | 2026/2/3 | 2026/3/15 | 40 | 朱晓野 | 陈伟 |
| 19 | 嘉兴阳光优采专区 | 嘉兴市产权交易有限公司 | 浙江省嘉兴市 | 交易杭州分公司 | 2026/3/10 | 暂停 | / | 周锋 | 陈超 |
| 20 | 陕西省阳光优采平台 | 陕西省公共资源交易服务有限公司 | 陕西省西安市 | 西安分公司 | 2026/3/27 | 2026/4/30 | 34 | 李涛 | 管云龙 |
| 21 | 宣城专区 | 宣城市公共资源交易有限公司 | 安徽省宣城市 | 交易合肥分公司 | 2026/3/30 | 2026/4/30 | 31 | 朱晓野 | 陈伟 |
| 22 | 小E商城 | 绍兴产权交易有限公司 | 浙江省绍兴市 | 交易杭州分公司 | 2026/3/30 | 2026/4/28 | 29 | 周锋 | 徐佳辰 |
| 23 | 海南省专区 | 海南省教学仪器设备招标中心有限公司 | 海南省海口市 | 交易南宁分公司 | 2026/4/8 | 2026/4/30 | 22 | 李涛 | 包健宏 |
| 24 | 湖南专区 | 湖南省招标有限责任公司 | 湖南省长沙市 | 交易长沙分公司 | 2026/4/14 | 暂停 | / | 李涛 | 吴晓晨 |
| 25 | 马鞍山专区 | 马鞍山汇通云信息科技有限公司 | 安徽省马鞍山 | 交易合肥分公司 | 2026/4/22 | 2026/4/30 | 8 | 朱晓野 | 王静怡 |
| 26 | 中新建专区 | 新疆中新建数字发展有限公司 | 新疆乌鲁木齐市 | 交易兵团分公司 | 2026/5/21 | / | / | 李涛 | 王东 |

四、运营上量示例

1、新疆光正专区、绍兴专区（小E商城）：两个专区5月均完成起量，部分采购人已初步形成平台使用习惯。达到该效果主要得益于，前期的线下拜访解决其在商城采购过程中的实际使用问题；线上建联，运营中心上量代表上门培训通过供应商征集公告征集和采购人带入的供应商，提供从平台入驻、商品上架和最终销售成单的一站式培训。

2、中国煤地电子商城：专区交易规模持续保持高位，目前交易总额已达384484.33。一方面是因为其为直接使用人推广速度和力度较快，一方面主要是我们在平台搭建初期和平台运营阶段不断的线上线下接触采购人和供应商。

五、重点工作规划

5.1、业务推广

上期工作完成：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参与阳光优采平台推广（客户汇报、交流、演示）15-20个 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/05/31 | 已完成 |  |
| 2 | 京东、西域平台平台授信协议确认及签订 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/05/31 | 未完成 | 未完成原因，协议已确认，正在下发各平台专区签署。 |
| 3 | 商城标准品增品采购清单收集 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/05/31 | 已完成 |  |
| 4 | 晨光、得力浙江分公司协议签订及铺品事项 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/05/31 | 未完成 | 未完成原因：合同已签订，正在对接中资标准库铺品。 |
| 5 | 电商商品价格议价 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/05/31 | 已完成 |  |
| 6 | 发货、售后合同签订及电商负责人信息维护及修改 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/05/31 | 已完成 |  |
| 7 | 海南省教仪合同签署 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/05/31 | 已完成 |  |
| 8 | 陕西省服务公司合同签署 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/05/31 | 已完成 |  |
| 9 | 嘉兴产权合同签署 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/05/31 | 未完成 | 未完成原因：预计下半年签署。 |

本期工作规划：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参与阳光优采平台推广（客户汇报、交流、演示）15-20个 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 |
| 2 | 参与北京央企侧客户商城使用情况交流及调研摸排3-5个 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 |
| 3 | 参与山西省、新疆自治区省属国企客户地图编制 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 |
| 4 | 参与电商续签合同及相关增补个性化内容梳理及电商沟通3-5个 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 |
| 5 | 电商电子在线支付方案确立 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 |
| 6 | 电商晨光回款履约方案编制 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 |
| 7 | 京东代理（海峡人力）公司入驻及对接 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 |
| 8 | 阳光优采商城特色商品专区规划及方案确立 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 |
| 9 | 联合中资解决电商物流展示时效性问题 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 |
| 10 | 扬州市扬州文旅集团合同签署 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/06/30 |

5.2、运营上量

上期工作完成：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引导1-3个专区发布本地供应商征集公告 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/5/31 | 已完成 | 已完成 |
| 2 | 引导1-2个专区发布区域政策文件 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/5/31 | 已完成 | 已完成 |
| 3 | 完成20-30个平台采购人沟通交流并尝试推动使用平台 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/5/31 | 已完成 | 新疆光正、中煤和绍兴专区线上线下共触达60个左右采购人 |
| 4 | 协助3-5个专区用户制定内部采购制度 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/5/31 | 已完成 | 光正专区昌粮集团和州文旅投均在推动分子公司使用阳光优采平台 |
| 5 | 完成阳光优采平台50W平台累计交易额突破 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/5/31 | 未完成 | 5月采购量为201831.17元，累计469245.47元。 未完成原因：部分订单31号下单未审核。 |

本期工作规划：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成20-30个平台采购人沟通交流并尝试推动使用平台 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/06/30 |
| 2 | 供应商入驻达150家 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/06/30 |
| 3 | 完成阳光优采平台40w平台月交易额突破 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/06/30 |

5.3、产品优化

上期工作完成：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测大屏功能（进一步划分采购人角色权限） | 林小宝、陈科、徐鑫鑫 | 2026/05/14 | 已完成 |  |
| 2 | 本地供应商AI辅助审核 | 林小宝、陈科、徐鑫鑫 | 2026/05/21 | 已完成 |  |
| 3 | 账号注册逻辑调整（支持同一供应商参与多专区业务） | 林小宝、陈科、徐鑫鑫 | 2026/05/21 | 已完成 |  |
| 4 | 集采（供应商议价商品清单）功能 | 林小宝、陈科、徐鑫鑫 | 2026/05/21 | 未完成 | 测试中 |
| 5 | 重点关注清单（面向供应商或品类） | 林小宝、陈科、徐鑫鑫 | 2026/05/30 | 已完成 |  |
| 6 | 一键开设专区（上期顺延） | 林小宝、陈科、徐鑫鑫 | 2026/05/30 | 已完成 |  |

本期工作规划：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集采（供应商议价商品清单）功能（上期顺延） | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/06/11 |
| 2 | 报告格式优化 | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/06/18 |
| 3 | 价格区间下限进行放开 | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/06/18 |
| 4 | 商品修改需重复填写ZZSKU/ZZCODE问题处理 | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/06/18 |
| 5 | 供应商注册管理 | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/06/18 |
| 6 | 合同签订前双方提前审批 | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/06/25 |
| 7 | 寻源通订单查看优化（增加一些统计项） | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/06/25 |
| 8 | 本地供应商增品流程线上化改造 | 林小宝、许梦涛、徐鑫鑫 | 2026/06/25 |

5.4、交付运维

上期工作完成：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （阳光优采第一次走查）系统走查过程中产生的问题整理，并收集系统中涉及到修改点，提交需求验证完成 | 鲁晓月 | 2026/06/05 | 部分完成 | - 采购人端走查优化于6月5日全部更新 |
| 2 | 阳光优采供应商操作手册、sop版本迭代，新增供应商临时商品上架功能（直接新增），替换整体优化功能点 | 林小宝 | 2026/05/31 | 已完成 | - 已迭代并更新文档中台 |
| 3 | 新电商联调接入（江苏澜韵，艳鑫伟业等），并验证电商接入无问题 | 蔡宇骞 | 2026/05/31 | 已完成 |  |
| 4 | 配合运营中心持续做好直播推广，按照运营中心邮件中颁布的直播计划进行 | 黄可 | 2026/05/31 | 已完成 | - 持续工作 |

本期工作规划：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协议商品（功能6月份上线），监测大屏查看优化（功能6月份上线），新电商对接（广博以及邦威） | 蔡宇骞 | 2026/06/26 |
| 2 | 业务在线支付改造以及统一支付、营收平台对接 | 林小宝、陆俊杰、陈海勇 | 2026/06/26 |
| 3 | 本地供应商增品流程线上化改造 | 林小宝 | 2026/06/26 |
| 4 | 配合运营中心持续做好直播推广，按照运营中心邮件中颁布的直播计划进行 | 黄可 | 2026/06/30 |
| 5 | 采购人首页重新规划设计 | 鲁晓月、许梦涛 | 2026/06/26 |