## 工作量评估
序号 | 功能点 | 功能描述 | 开发（人日） | 测试（人日） | 交付运维（人日） | 小计（人日） | 备注
1 | 对接准备-密钥配置与签名算法实现 | 配置与保函平台的通信密钥(appkey/appsecret)，实现国密SM3签名算法，确保报文传输安全 | 3 | 1 | 1 | 5 | 国密SM3算法对接，需与保函平台联调验证签名机制
2 | 对接标段信息推送接口 | 实现标段信息推送接口(projectPush)，将标段编号、名称、招标人、保证金金额、开标时间等信息推送给保函平台 | 4 | 1.5 | 1 | 6.5 | 包含标段信息变更后的重新推送机制
3 | 提供标段信息获取接口 | 提供标段信息获取接口(projectGet)，供保函平台主动获取标段信息，作为推送失败的兜底补偿机制 | 2 | 1 | 0.5 | 3.5 | 作为标段信息推送的补偿机制
4 | 提供保函购买资格校验接口 | 提供校验接口(checkStatus)，根据标段ID和企业统一社会信用代码校验企业是否有资格购买保函 | 2 | 1 | 0.5 | 3.5 | 用于限制未报名企业购买保函（如交易系统有报名环节）
5 | 提供保函信息推送接口 | 接收保函平台推送的保函信息 | 3 | 1 | 1 | 5 | 开标后接收保函文件下载地址，同一企业同一标段需先作废再推送新保函
6 | 对接保函信息获取接口 | 提供保函信息获取接口，供特殊情况下主动获取保函信息（如开标时补录） | 2 | 0.5 | 0.5 | 3 | 作为保函信息推送的补偿机制
7 | 提供保函作废通知接口 | 接收保函作废通知(guaranteeCanclePush)，将保函取消状态同步至交易系统 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 保函取消后立即推送
8 | 对接中标信息推送接口 | 实现中标信息推送接口(bidWinningPush)，将中标单位、中标金额、合同信息等推送给保函平台（履约保函场景） | 3 | 1 | 1 | 5 | 如需要对接履约保函，则需实现此接口
9 | 对接企业基本信息获取接口 | 提供企业基本信息获取接口(enterpriseInfo)，供保函平台查询企业注册信息、资质等 | 2 | 0.5 | 0.5 | 3 | 用于企业信息回填、资格校验
10 | 页面跳转集成 | 实现从交易系统跳转至保函平台办理页面的功能(/redirect)，支持办理完成后回跳 | 2 | 1 | 0.5 | 3.5 | 浏览器直接跳转，需处理异常提示
总计 |  |  | 24.5 | 9 | 7 | 40.5
人工为2500/人日，此为实际工作量，建议商务报价在此基础上乘1-2倍，整体以对外商务报价为准。