- 阳光优采平台运营推广报告（2026年4月）

- 核心数据总览

|  | 核心指标 | 本月 | 上月 | 环比上月 | 累计数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同签订 | 已签订 | 3份 | 0份 | 增长3份 | 18份 |
|  | 用印中 | 1份 | 4份 | 减少3份 | 10份 |
| 专区开设 | 专区上线 | 1个 | 1个 | 无增长 | 19个 |
|  | 专区上量 | 1个 | 0个 | 增长1个 | 5个 |
| 订单情况 | 订单数量 | 45笔 | 44笔 | 增长1笔 | 193笔 |
|  | 订单总额 | 99008.65元 | 96324.25元 | 增长2684.40元 | 261562.9元 |
| 采购人数量 | 采购人数量 | 75家 | 10家 | 增长23家 | 126家 |
| 供应商数量 | 本地供应商 | 30家 | 18家 | 增加12家 | 91家 |
|  | 电商 | 3家 | 2家 | 增加1家 | 24家 |

本月新增合作合同1份，合作方为马鞍山汇通云信息科技有限公司。

| 序号 | 客户名称 | 客户属性 | 省市 | 分公司 | 签订状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 马鞍山汇通云信息科技有限公司 | 平台公司 | 安徽省马鞍山市 | 交易合肥分公司 | 用印中 |

截至2026年4月30日，阳光优采产品已开设专区25个，累计签订合作合同28份（含用印中），业务覆盖河北、新疆、广东、山东、湖北、湖南、黑龙江、北京、辽宁、天津、重庆、安徽、海南、浙江、陕西等15个省（市、自治区）；新疆阳光采购平台、大连国企阳光采购平台、中国煤地电子商城、曲阜国投专区、安徽专区等18个专区已经正式上线运营，其中邯郸专区、新疆阳光采购平台、大连国企阳光采购平台、中国煤地电子商城、新疆光正专区这5个专区已成功产生正式交易订单。

- 二、专区开设

本月新开专区3个，为我司与马鞍山汇通云信息科技有限公司合作新开设的马鞍山专区、与海南省教学仪器设备招标中心有限公司合作新开设的海南省专区、与湖南省招标有限责任公司合作新开设的湖南专区。（其中天津产权专区已下线）

| 序号 | 专区名称 | 客户名称 | 省市 | 开设日期 | 满足上线日期 | 开设周期 （天） | 运营中心上量负责人 | 分公司上量负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邯郸专区 | 邯郸国发数字科技有限公司 | 河北省邯郸市 | 2025/8/8 | 2025/9/3 | 26 | 李涛 | 吴昊阳 |
| 2 | 新疆阳光采购平台 | 新疆阳光采购中心有限公司 | 新疆乌鲁木齐市 | 2025/8/8 | 2025/9/11 | 34 | 李涛 | 魏建虎 |
| 3 | 湛江市阳光优采平台 | 湛江市招标采购代理有限公司 | 广东省湛江市 | 2025/10/15 | 2025/11/15 | 31 | 李涛 | 黎培展 |
| 4 | 大连国企阳光采购平台 | 大连阳光采购服务有限公司 | 辽宁省大连市 | 2025/8/8 | 2025/10/31 | 84 | 邵威 | 朱鑫权 |
| 5 | 泰安市e采通 | 山东省泰山数据资产运营有限公司 | 山东省泰安市 | 2025/11/11 | / |  | 李涛 | 马晓蒙 |
| 6 | 恩施州阳光优采平台 | 恩施州国有资本投资运营集团有限公司 | 湖北省恩施州 | 2025/11/14 | 2025/12/14 | 30 | 周峰 | 余意 |
| 7 | 株洲市国资委阳光优采专区 | 株洲国投智慧城市产业发展投资有限公司 | 湖南省株洲市 | 2025/11/17 | 2026/1/16 | 59 | 李涛 | 鸥文华 |
| 8 | 齐齐哈尔阳光优采专区 | 齐齐哈尔政通大数据公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 2025/11/17 | 2025/12/15 | 28 | 邵威 | 胡毅鑫 |
| 9 | 中国煤地电子商城 | 中国煤炭地质总局 | 北京市 | 2025/11/27 | 2025/12/20 | 23 | 邵威 | 刘子轩 |
| 10 | 南方联合专区 | 南方联合产权交易中心有限责任公司 | 广东省广州市 | 2025/12/2 | 2025/12/25 | 23 | 李涛 | 黎培展 |
| 11 | 十二师新疆丝路亚心数字科技发展有限公司阳光优采专区 | 十二师新疆丝路亚心数字科技发展有限公司 | 新疆乌鲁木齐市 | 2025/12/2 | 2026/1/7 | 36 | 李涛 | 王东 |
| 12 | 曲阜国弘阳光优采专区 | 曲阜市国弘热力有限公司 | 山东省济宁市 | 2025/12/10 | 2026/2/2 | 54 | 李涛 | 庞鑫 |
| 13 | 黑龙江专区 | 黑龙江中易晟联供应链服务有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2025/12/16 | 2025/12/26 | 10 | 邵威 | 胡毅鑫 |
| 14 | 国泰新点-阳光优采专区 | 国泰新点软件股份有限公司 | 江苏省苏州市 | 2025/12/25 | 2026/1/6 | 12 | / | / |
| 15 | 聊城置业阳光优采专区 | 聊城泰岳置业有限公司 | 山东省聊城市 | 2026/1/7 | 2026/2/6 | 30 | 李涛 | 庞鑫 |
| 16 | 新疆光正专区 | 新疆光正信息技术咨询服务有限公司 | 新疆昌吉回族自治州 | 2026/1/26 | 2026/3/10 | 43 | 李涛 | 刘体轩 |
| 17 | 曲阜国投专区 | 曲阜市国有资本投资运营集团有限公司 | 山东省济宁市 | 2026/1/27 | 2026/2/27 | 31 | 李涛 | 庞鑫 |
| 18 | 安徽专区 | 安徽省阳光采购服务平台有限责任公司 | 安徽省合肥市 | 2026/2/3 | 2026/3/15 | 40 | 朱晓野 | 陈伟 |
| 19 | 嘉兴阳光优采专区 | 嘉兴市产权交易有限公司 | 浙江省嘉兴市 | 2026/3/10 | / |  | 周锋 | 陈超 |
| 20 | 陕西省阳光优采平台 | 陕西省公共资源交易服务有限公司 | 陕西省西安市 | 2026/3/27 | / |  | 李涛 | 管云龙 |
| 21 | 宣城专区 | 宣城市公共资源交易有限公司 | 安徽省宣城市 | 2026/3/30 | 2026/4/30 | 31 | 朱晓野 | 陈伟 |
| 22 | 小E商城（绍兴市阳光招标采购平台建设项目） | 绍兴产权交易有限公司 | 浙江省绍兴市 | 2026/3/30 | 2026/4/28 | 29 | 周锋 | 胡景山 |
| 23 | 马鞍山专区 | 马鞍山汇通云信息科技有限公司 | 安徽省马鞍山 | 2026/4/22 | 2026/4/30 | 8 | 朱晓野 | 王静怡 |
| 24 | 海南省专区 | 海南省教学仪器设备招标中心有限公司 | 海南省海口市 | 2026/4/8 | 2026/4/30 | 22 | 李涛 | 包健宏 |
| 25 | 湖南专区 | 湖南省招标有限责任公司 | 湖南省长沙市 | 2026/4/14 | / |  | 李涛 | 吴晓晨 |

四、运营示例

1、采购人方面，截止至4月底，阳光优采所有专区共有126个采购单位入驻，300多个采购人参与实际采购。

- 供应商方面，本地供应商本月新增30家，主要集中在新疆、中煤和绍兴三地。

- 典型交易案例：新疆光正专区4月成功落地2笔大额订单，合计金额21970元。该专区通过前期定向邀约本地优质供应商入驻，结合采购人需求精准匹配，实现了从专区上线到产生交易的快速转化。此外，中国煤地电子商城持续保持高交易规模，订单数量达158笔，占全平台订单总量的81.8%。

- 4、运营活动：本月将针对未上量专区开展“采购人需求挖掘专项行动”，通过线下走访与线上培训结合的方式，帮助分公司明确了核心需求方向，为后续专区上量奠定基础。后续各专区将会有专项上量工作邮件跟进上量工作内容及进度。

五、重点工作规划

5.1、业务推广

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参与阳光优采平台推广（客户汇报、交流、演示）15-20个 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/04/30 | 已完成 |  |
| 2 | 电商增补个性化内容梳理及新增电商沟通交流3-5个 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/04/30 | 已完成 |  |
| 3 | 中煤电商客诉问题处理及回函 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/04/30 | 已完成 |  |
| 4 | 电商回款履约保障措施（电子支付、履约担保）方案输出 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/04/30 | 未完成 | 电商回款履约保障措施（电子支付、履约担保）方案输出中 |
| 5 | 供应商管理办法总则及细项确认 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/04/30 | 已完成 |  |
| 6 | 合规报告模板内容调整及确认 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/04/30 | 已完成 |  |
| 7 | 阳光优采推广侧培训 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/04/30 | 已完成 |  |
| 8 | 阳光优采华东、华北区域分公司交流 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/04/30 | 已完成 |  |
| 9 | 数字中国产权交易分论坛宣传物料制作、邀约及参会 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/04/30 | 已完成 |  |
| 10 | 中资可研及立项材料修改调整 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/04/30 | 未完成 | 联合中资修改调整中 |
| 11 | 海南省教仪合同签署 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/04/30 | 未完成 | 客户合同审核中 |
| 12 | 绍兴产权合同签署 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/04/30 | 已完成 |  |
| 13 | 陕西公共资源服务公司合同签署 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/04/30 | 未完成 | 客户合同审核中 |
| 14 | 辽宁工程招标公司合同签署 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/04/30 | 已完成 |  |
| 15 | 天津产权集团有限公司合同签署 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/04/30 | 未完成 | 本地供应商收费尚未谈妥，项目暂停 |
| 16 | 马鞍山汇通云信息科技有限公司合同签署 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/04/30 | 已完成 |  |

本期工作规划：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参与阳光优采平台推广（客户汇报、交流、演示）15-20个 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/05/31 |
| 2 | 京东、西域平台平台授信协议确认及签订 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/05/31 |
| 3 | 商城标准品增品采购清单收集 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/05/31 |
| 4 | 晨光、得力浙江分公司协议签订及铺品事项 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/05/31 |
| 5 | 电商商品价格议价 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/05/31 |
| 6 | 发货、售后合同签订及电商负责人信息维护及修改 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/05/31 |
| 7 | 海南省教仪合同签署 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/05/31 |
| 8 | 陕西省服务公司合同签署 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/05/31 |
| 9 | 嘉兴产权合同签署 | 陆俊文、吴宇飞 | 2026/05/31 |

5.2、运营上量

上期工作完成：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引导1-3个专区发布本地供应商征集公告 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/04/30 | 已完成 | 绍兴专区已发布本地供应商征集公告 |
| 2 | 引导1-2个专区发布区域政策文件 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/04/30 | 已完成 | 宣城已依照53号文发布相关文件 |
| 3 | 完成20-30个平台采购人沟通交流并尝试推动使用平台 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/04/30 | 已完成 | 新疆光正、中煤和绍兴专区线上线下共触达50个采购人 |
| 4 | 协助3-5个专区用户制定内部采购制度 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/04/30 | 已完成 | 目前中煤专区大部分分子公司及新疆阳采专区采购人均已确认必须使用平台采购 |
| 5 | 完成阳光优采平台50W平台交易额突破 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/04/30 | 未完成 | 4月采购量为99,008.65元，累计261562.9元。 部分采购通过非招方式完成，准备通过直播、线下沟通和宣贯会等形式引导用户使用商城采购。 |

本期工作规划：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引导1-3个专区发布本地供应商征集公告 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/05/31 |
| 2 | 引导1-2个专区发布区域政策文件 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/05/31 |
| 3 | 完成20-30个平台采购人沟通交流并尝试推动使用平台 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/05/31 |
| 4 | 协助3-5个专区用户制定内部采购制度 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/05/31 |
| 5 | 完成阳光优采平台50W平台交易额突破 | 李涛、邵威、朱晓野、周峰 | 2026/05/31 |

5.3、产品优化

上期工作完成：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一键开设专区（上期顺延） | 林小宝、陈科、徐鑫鑫 | 2026/04/30 | 未完成 | 该功能涉及F10框架升级。目前正在测试中（包括前台、后台功能），待全流程测试通过后可上线。 |
| 2 | 本地供应商线上签订三方合作协议（上期顺延） | 林小宝、陈科、徐鑫鑫 | 2026/04/16 | 已完成 |  |
| 3 | 各专区领导查看订单详情页 | 林小宝、陈科、徐鑫鑫 | 2026/04/30 | 已完成 |  |
| 4 | 供应商收发货菜单整合 | 林小宝、陈科、徐鑫鑫 | 2026/04/30 | 已完成 |  |
| 5 | 与新的三方电商对接（艳鑫伟业等） | 林小宝、陈科、徐鑫鑫 | 2026/04/30 | 已完成 |  |
| 6 | 新的采购合规分析报告模版生成 | 林小宝、陈科、徐鑫鑫 | 2026/04/30 | 已完成 |  |
| 7 | 异常订单预警机制 | 林小宝、陈科、徐鑫鑫 | 2026/04/30 | 已完成 |  |

本期工作规划：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测大屏功能（进一步划分采购人角色权限） | 林小宝、陈科、徐鑫鑫 | 2026/05/14 |
| 2 | 本地供应商AI辅助审核 | 林小宝、陈科、徐鑫鑫 | 2026/05/21 |
| 3 | 账号注册逻辑调整（支持同一供应商参与多专区业务） | 林小宝、陈科、徐鑫鑫 | 2026/05/21 |
| 4 | 集采（供应商议价商品清单）功能 | 林小宝、陈科、徐鑫鑫 | 2026/05/21 |
| 5 | 重点关注清单（面向供应商或品类） | 林小宝、陈科、徐鑫鑫 | 2026/05/30 |
| 6 | 一键开设专区（上期顺延） | 林小宝、陈科、徐鑫鑫 | 2026/05/30 |

5.4、交付运维

上期工作完成：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOP持续迭代优化：授信接口及授信协议补充；新增专区、落地标证通接入sop | 蔡宇骞、林小宝 | 2026/04/30 | 已完成 | - Sop已补充授信接口及标证通落地标准，其中标证通落地标准已发出邮件，后续做好内部宣贯 |
| 2 | - 与中资侧配合：新电商接入配合拉通进行联调+测试；关于平台供应商管理办法的讨论、制定；平台接口相关问题及优化较多，需拉通中资侧解决 | 林小宝、蔡宇骞 | 2026/04/30 | 已完成 | 供应商管理办法已经和中资确认完成并且已经发布一些有量专区做试点，其余为长期工作，暂不做反馈 |
| 3 | 联合交付、产品、营运中心对系统问题进行管控，目前持续跟进需求和问题：在线支付需求；本地供应商新增未上架商品；电商联调取消订单需求；新电商订单联调上线 | 林小宝、蔡宇骞 | 2026/04/30 | 部分完成 | - 在线支付需求（需求已完成带运营中心确认后发起 - 本地供应商新增未上架商品（已完成） - 电商联调取消订单需求(部分完成) - 4、新电商订单联调上线（部分完成） |

本期工作规划：

| 序号 | 关键任务 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （阳光优采第一次走查）系统走查过程中产生的问题整理，并收集系统中涉及到修改点，提交需求验证完成 | 鲁晓月 | 2026/05/31 |
| 2 | 阳光优采供应商操作手册、sop版本迭代，新增供应商临时商品上架功能（直接新增），替换整体优化功能点 | 林小宝 | 2026/05/31 |
| 3 | 新电商联调接入（江苏澜韵，艳鑫伟业等），并验证电商接入无问题 | 蔡宇骞 | 2026/05/31 |
| 4 | 配合运营中心持续做好直播推广，按照运营中心邮件中颁布的直播计划进行 | 黄可 | 2026/05/31 |
| 5 | 临时商品上下架、商品推送过程中的运维保障，重点需求管控工作，紧急需求排期及验证 | 林小宝、蔡宇骞 | 2026/05/31 |