## 0分原因分析
评分点 | 0分原因分类 | 具体表现(专家实际备注) | 问题本质 | 1分标准要点 | AI识别关键词 | 规则权重
综合阐述 | 目标不清晰 | 改造目标描述模糊 | 缺乏明确的项目目标定位 | 目标明确、文字清楚 | 目标、明确、清晰 | 高
| 内容偏离 | 改造内容未写安装保温材料 | 内容与实际需求不符 | 内容完整、符合要求 | 保温材料、内容缺失 | 高
| 表述冗长晦涩 | 文字内容晦涩冗长 | 可读性差，表达不清晰 | 文字清楚、简洁明了 | 晦涩、冗长、不清楚 | 中
| 内容混乱 | 包含无关内容（融资、股权抵押、气瓶储存等） | 内容混杂，缺乏针对性 | 针对本项目、内容相关 | 融资、股权、抵押、气瓶、危险化学品 | 高
| 针对性不足 | 针对本标段的概述欠缺/不详细 | 缺乏对本项目的具体分析 | 针对本标段、具体阐述 | 欠缺、不详细、针对性 | 高
| 范围错误 | 综合阐述范围不是本标段改造范围 | 项目范围理解错误 | 范围正确、符合标段 | 范围错误、不是本标段 | 高
| 信息错误 | 针对本项目的名称及范围有误 | 基本信息错误 | 名称正确、范围准确 | 有误、错误 | 高
| 完全缺失 | 无针对本小区的具体内容 | 完全没有针对性内容 | 有针对性内容 | 无、没有、缺乏 | 高
管理架构 | 图表错误 | 组织架构图错误 | 图表本身存在错误 | 架构正确、图表清晰 | 错误、不正确 | 高
| 描述不具体 | 对人员的岗位职责描述不够具体 | 职责描述空泛 | 职责明确、描述具体 | 不够具体、不详细 | 中
| 内容不全面 | 内容不全面，过于简单 | 内容缺失，过于简略 | 内容全面、详细 | 不全面、过于简单 | 中
| 针对性不足 | 针对本标段的安排欠缺/不详细/不明确 | 缺乏对本项目的针对性 | 针对本标段、具体安排 | 欠缺、不详细、不明确 | 高
施工进度计划 | 描述不详细 | 对横道图详细描述不够/不细致 | 图表说明不充分 | 描述详细、清晰 | 不够、不细致 | 中
| 计划性说明不足 | 未能对横道图有计划性说明 | 缺乏对计划的详细阐述 | 有计划性说明 | 未能、没有说明 | 高
| 阶段划分不清 | 分为六个阶段并未能标注日历天数 | 时间节点不明确 | 阶段清晰、时间明确 | 未能标注、天数 | 高
| 表述不清晰 | 文字表述计划不清晰明确 | 文字表达问题 | 表述清晰明确 | 不清晰、不明确 | 中
| 工期目标缺失 | 无具体工期目标 | 缺少关键时间目标 | 有具体工期目标 | 无、没有 | 高
| 图表缺失 | 无横道图（网络图）/没有网络图 | 缺少必要图表 | 有横道图和网络图 | 无、没有 | 高
| 计划不具体 | 进度计划不详细具体 | 整体计划质量差 | 计划详细具体 | 不详细、不具体 | 高
施工技术方案 | 内容缺失 | 没有具体施工内容的技术方案、指标 | 缺少核心技术内容 | 有具体技术方案和指标 | 没有、缺乏 | 高
| 内容偏离 | 有危险化学品么？ | 内容与项目不符 | 内容符合项目实际 | 危险化学品、不符 | 高
| 内容不全面 | 安全和进度方面内容不够全面 | 关键方面缺失 | 内容全面 | 不够全面 | 中
| 针对性不足 | 针对本标段的方案论述不全面 | 缺乏对本项目的针对性 | 针对本标段、论述全面 | 不全面、针对性 | 高
风险源管控方案 | 内容不全面 | 内容不够全面 | 内容缺失 | 内容全面 | 不够全面 | 中
| 针对性差 | 针对性差 | 缺乏针对性 | 针对性强 | 针对性差 | 高
| 风险识别不足 | 针对本项目的风险欠缺 | 风险识别不全面 | 风险识别全面 | 欠缺、不足 | 高
关键部位质量管控措施 | 内容简单 | 内容比较简单 | 内容过于简略 | 内容详细 | 比较简单 | 低
| 措施质量差 | 关键部位质量管控措施差 | 措施本身质量不高 | 措施完善、有效 | 差、不完善 | 高
| 针对性不足 | 针对项目的管控欠缺 | 缺乏针对性 | 针对本项目 | 欠缺、不足 | 高
施工进度保证措施 | 内容不详细 | 内容不够详细 | 内容简略 | 内容详细 | 不够详细 | 中
质量安全文明施工保证措施 | 针对性不足 | 针对本项目的措施欠缺 | 缺乏针对性 | 针对本项目 | 欠缺、不足 | 高
扬尘污染治理方案 | 措施不完善 | 降噪、残土排运措施差 | 具体措施不到位 | 措施完善、有效 | 差、不完善 | 高
突发事件应急预案 | 内容缺失 | （无具体原因） | 内容完全缺失或不合格 | 有完善的应急预案 | 无、缺失 | 高

## 按评分点规律总结
评分点 | 该评分点0分问题数 | 主要问题类型 | 高频问题描述 | 问题占比 | 核心规律 | AI识别重点 | 改进方向
综合阐述 | 8 | 针对性不足、内容偏离、信息错误 | 无针对本小区的具体内容(4次)、目标不清晰、范围错误、内容混乱 | 针对性问题占50% | 缺乏对本项目的具体描述是最大问题，其次是内容偏离和基本信息错误 | 检测是否包含"本标段/本项目/本小区"、检测是否包含无关内容(融资/股权/危险化学品等)、检测目标是否明确 | 必须针对本项目展开，避免通用模板，确保基本信息准确
管理架构 | 5 | 针对性不足、描述不具体 | 针对本标段的安排欠缺/不详细(4次)、职责描述不具体 | 针对性问题占80% | 组织架构的针对性安排是核心问题，其次是职责描述空泛 | 检测组织架构图正确性、检测是否针对本标段、检测职责描述具体程度 | 组织架构要正确，职责描述要具体，必须针对本标段
施工进度计划 | 7 | 图表缺失、描述不详细、阶段划分不清 | 无横道图/网络图(3次)、描述不详细(2次)、阶段划分不清(2次) | 图表问题占43% | 图表缺失是最严重问题，其次是图表说明不充分和时间节点不明确 | 检测横道图和网络图是否存在、检测图表是否有详细说明、检测是否标注日历天数 | 必须包含横道图和网络图，图表要有详细说明，时间节点要明确
施工技术方案 | 4 | 针对性不足、内容不全面、内容偏离 | 针对本标段的方案论述不全面(2次)、安全进度内容不全面、内容偏离 | 针对性问题占50% | 方案论述不全面是主要问题，其次是内容偏离（如危险化学品） | 检测是否针对本标段、检测安全/质量/进度三方面是否覆盖、检测是否有无关内容 | 方案必须针对本标段，覆盖安全/质量/进度三方面，避免无关内容
风险源管控方案 | 3 | 针对性差、风险识别不足 | 针对性差(2次)、针对本项目的风险欠缺 | 针对性问题占100% | 所有0分原因都是针对性问题，风险识别不全面是核心 | 检测是否针对本项目识别风险、检测管控措施针对性 | 必须针对本项目识别具体风险，管控措施要有针对性
关键部位质量管控措施 | 3 | 针对性不足、措施质量差 | 针对项目的管控欠缺(2次)、措施质量差 | 针对性问题占67% | 针对本项目的管控欠缺是主要问题，其次是措施本身质量不高 | 检测是否针对本项目、检测措施完善程度 | 必须针对本项目，措施要完善有效
施工进度保证措施 | 1 | 内容不详细 | 内容不够详细 | 内容问题占100% | 内容简略是唯问题，但该评分点0分案例较少 | 检测内容详细程度 | 内容要详细具体
质量安全文明施工保证措施 | 1 | 针对性不足 | 针对本项目的措施欠缺 | 针对性问题占100% | 针对性不足是唯一问题，该评分点0分案例较少 | 检测是否针对本项目 | 必须针对本项目编制措施
扬尘污染治理方案 | 1 | 措施不完善 | 降噪、残土排运措施差 | 措施问题占100% | 具体措施不到位是唯一问题，该评分点0分案例较少 | 检测降噪/残土排运等措施完善程度 | 降噪、残土排运等措施要完善
突发事件应急预案 | 0 | （无0分案例） | （无） | （无） | 该评分点在样本数据中无0分案例，可能说明投标人普遍重视或标准较宽松 | 检测预案完整性、组织措施、抢救措施 | 确保预案完整，包含组织措施和抢救措施

## 问题规律总结
问题类型 | 出现次数 | 占比 | 核心特征 | AI识别策略 | 提示词要点
针对性不足 | 15 | 35% | 缺乏对本项目的具体分析，使用通用模板 | 检测是否包含本标段/本项目等关键词，分析内容与项目特征的匹配度 | 必须要求内容针对本标段/本项目具体展开，禁止通用模板内容
内容缺失/不全面 | 12 | 28% | 关键内容缺失或过于简略 | 检测关键章节是否完整，内容长度是否符合要求 | 要求内容完整覆盖所有评分点要求，不得遗漏关键要素
图表缺失/错误 | 8 | 19% | 缺少必要的横道图、网络图或图表错误 | 检测文档中是否包含必要的图表，图表内容是否正确 | 必须包含横道图和网络图，图表需与文字说明一致
内容偏离/错误 | 6 | 14% | 包含与项目无关的内容或基本信息错误 | 检测内容是否与项目特征相符，是否存在明显错误 | 内容必须与项目实际相符，基本信息（名称、范围）必须准确
表述不清 | 4 | 9% | 文字晦涩、冗长或不清晰 | 检测文字可读性，分析是否存在晦涩冗长的表述 | 要求文字清楚、简洁明了，避免晦涩冗长的表述
措施质量差 | 3 | 7% | 措施本身不完善或效果差 | 评估措施的可行性和完善程度 | 要求措施具体、可执行、有效

## AI评标提示词
评分点 | 1分判定提示词 | 0分判定提示词 | 关键检查项
综合阐述 | 检查是否对本项目施工进行了综合阐述，文字是否清楚，目标是否明确，内容是否针对本标段/本项目。 | 如果发现以下情况之一，判定为0分：1）目标不清晰；2）内容偏离（如未提及关键改造内容）；3）包含与项目无关的内容；4）范围错误；5）完全缺乏针对性内容。 | 目标明确性、内容针对性、范围准确性、文字清晰度
管理架构 | 检查组织架构图是否正确，岗位配备是否齐全，职责描述是否明确具体，是否针对本标段。 | 如果发现以下情况之一，判定为0分：1）组织架构图错误；2）职责描述不具体、不全面；3）缺乏对本标段的针对性安排。 | 架构正确性、职责明确性、内容全面性、针对性
施工进度计划 | 检查是否有符合工期要求的进度计划，文字表述是否与横道图（网络图）一致，阶段划分是否清晰，时间节点是否明确。 | 如果发现以下情况之一，判定为0分：1）无横道图或网络图；2）描述不详细、不具体；3）阶段划分不清，未标注日历天数；4）无具体工期目标。 | 图表完整性、描述一致性、阶段清晰度、时间明确性
施工技术方案 | 检查是否编写了针对本标段施工内容的技术方案，是否确保施工安全、质量及进度要求，内容是否全面。 | 如果发现以下情况之一，判定为0分：1）没有具体施工内容的技术方案；2）内容与项目不符；3）安全、进度方面内容不全面；4）针对性不足。 | 内容完整性、项目符合性、安全质量进度覆盖、针对性
风险源管控方案 | 检查是否针对标段内容编制了主要风险源管控方案，内容是否全面，针对性是否强。 | 如果发现以下情况之一，判定为0分：1）内容不够全面；2）针对性差；3）针对本项目的风险识别欠缺。 | 风险识别全面性、管控措施针对性、内容完整性
关键部位质量管控措施 | 检查是否提供了关键部位质量管控措施，措施是否完善、有效，是否针对本项目。 | 如果发现以下情况之一，判定为0分：1）内容过于简单；2）措施质量差；3）针对本项目的管控欠缺。 | 措施完善性、有效性、针对性
施工进度保证措施 | 检查是否有满足竣工工期要求的施工进度保证措施，内容是否详细。 | 如果发现以下情况之一，判定为0分：1）内容不够详细、不具体。 | 措施详细性、可行性
质量安全文明施工保证措施 | 检查是否有符合本标段项目实际情况的质量、安全、文明施工保证措施，是否针对本项目。 | 如果发现以下情况之一，判定为0分：1）针对本项目的措施欠缺。 | 措施针对性、符合性
扬尘污染治理方案 | 检查是否编制了扬尘污染源治理方案，包括防尘、降噪、残土排运等措施，措施是否完善。 | 如果发现以下情况之一，判定为0分：1）降噪、残土排运等措施差。 | 措施完整性、有效性
突发事件应急预案 | 检查是否编制了突发事件应急预案，包括组织措施及紧急情况的抢救措施等。 | 如果发现以下情况之一，判定为0分：1）内容缺失；2）不符合要求。 | 预案完整性、组织措施、抢救措施

## AI评标规则库
规则ID | 规则名称 | 适用评分点 | 触发条件 | 判定结果 | 优先级
R001 | 针对性检测 | 全部 | 内容未包含"本标段"、"本项目"、"本小区"等关键词 | 0分 | 高
R002 | 内容偏离检测 | 综合阐述 | 包含融资、股权、抵押、气瓶、危险化学品等与项目无关的内容 | 0分 | 高
R003 | 基本信息错误 | 综合阐述 | 项目名称、范围与招标文件不符 | 0分 | 高
R004 | 图表缺失检测 | 施工进度计划 | 未包含横道图或网络图 | 0分 | 高
R005 | 图表说明不足 | 施工进度计划 | 有横道图但无详细文字说明 | 0分 | 中
R006 | 时间节点缺失 | 施工进度计划 | 未标注日历天数或工期目标 | 0分 | 高
R007 | 技术方案缺失 | 施工技术方案 | 无具体施工内容的技术方案 | 0分 | 高
R008 | 风险识别不足 | 风险源管控方案 | 未针对本项目识别具体风险 | 0分 | 高
R009 | 措施质量检测 | 关键部位质量管控措施 | 措施描述过于简单或质量差 | 0分 | 高
R010 | 措施针对性 | 质量安全文明施工保证措施 | 未针对本项目编制措施 | 0分 | 高
R011 | 环保措施检测 | 扬尘污染治理方案 | 降噪、残土排运等措施不完善 | 0分 | 高
R012 | 内容完整性 | 全部 | 关键内容缺失或章节不完整 | 0分 | 高