## Sheet2
序号 | 功能点 | 功能描述 | 开发（人日） | 测试（人日） | 交付运维（人日） | 小计（人日） | 备注
1 | 采购需求-需求申请新增工作流审核 | 需根据特定采购单位，进行工作流处理人的获取修改 | 3 | 1 | 1 | 5 | 经沟通目前只有该采购人计划在系统走项目，需现场与客户沟通该模块的工作流情形，需要考虑后续其他采购人入场的工作流设置，
2 | 对接微信服务号（甲方自建） | 实现需求申请模块的待办提醒、查看、审核功能（相关页面需要进行移动端适配） | 14 | 4 | 4 | 22 | 微信服务号需要甲方自己申请
3 | 对接存储服务器 | 评标结束之后将项目归档的全部附件推送到客户存储服务器（客户提供对应路径） | 2 | 1 | 1 | 4 | 需要一线去调研对应方式，该方案按ftp对接评估
4 | 对接用友 | 对接用友的物料信息 | 3 | 1 | 1 | 5
总计 |  |  | 22 | 7 | 7 | 36
人工为2500/人日，此为实际工作量，建议商务报价在此基础上乘1-2倍，整体以对外商务报价为准。